| Controle de Versões |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Versão | Data | Autor | Notas da Revisão |
| 1 | 27/09/19 | Equipe do projeto | Versão 0.1 |

Sumário

Objetivos deste documento	2

1	Why? Por que?	2

1.1	Justificativa do projeto	2

1.2	Objetivos SMART	2

2	What? O que?	2

2.1	Produtos, Serviços ou Resultados esperados	2

2.2	Requisitos	2

3	Who? Quem? Partes interessadas do projeto	2

4	Where? Onde?	3

5	How? Como?	3

5.1	Premissas	3

5.2	Estrutura Analítica do Projeto	3

5.3	Restrições	3

5.4	Riscos	3

6	When? Quando? Linha do Tempo	4

7	How much? Quanto? Custos	4

# Objetivos deste documento

Autorizar o início do projeto, atribuir principais responsáveis e documentar requisitos iniciais, principais entregas, premissas e restrições.

# Why? Por que?

## Justificativa do projeto

Implantar um sistema que dê desconto em produtos com a validade curta, para evitar o vencimento e gerar perdas para instituição. Assim gerar oportunidade para os itens sem demanda girar

## Objetivos SMART

Diminuir o prejuízo e aumentar a lucratividade.

# What? O que?

## Produtos, Serviços ou Resultados esperados

Com o sistema estamos visando à redução da perda, aumento da venda, preço baixo, maior número de produtos em promoção.

## Requisitos

Para a execução desse projeto é necessário atender aos seguintes requisitos:

- PROCON;

- ANVISA.

# Who? Quem?Partes interessadas do projeto

- Clientes;

- Funcionários.

# Where? Onde?

No comercio de drogaria em suas lojas de vendas.

# How? Como?

## Restrições

- Somente produtos de perfumaria;

- Medicamentos tarjados não entram;

- Marcas e fornecedores devem ser respeitados.

## Premissas

- Aumento da venda;

- Redução das perdas por validade;

- Variedade de promoção.

## Riscos

- Desconto não atrativo;

- Falha no sistema;

- Exposição não visível aos clientes.

## Estrutura Analítica do Projeto

Preço Baixo

- Projeto

  - Básico

    - Sistema

    - Arquitetura/Exposição

    - Sinalização

  - Executivo

    - Tecnologia da Informação

    - Marketing

    - Funcionários

- Aquisição

  - Materiais

- Execução

  - Sistema

  - Manutenção

  - Sinalização

- Entrega

  - Exposição

  - Precificação

# When? Quando? Linha do Tempo

Será entregue em uma semana, porém o projeto tem operações continua.

# How much? Quanto? Custos

Custo estimado para o projeto é de R$: 2.000,00 gastos com os materiais de exposição e sinalização.

| Aprovações |  |  |
| --- | --- | --- |
| Participante | Assinatura | Data |
| Patrocinador do Projeto | Leonardo Carvalho | 01/10/19 |
| Gerente do Projeto | Ericlis Taysson |  |